## Sheet1
[7 empty] | Lawn Road, Hampstead, London | [33 empty] | DATE: 3rd February 2015
DRAWN: R.Gibbs
[7 empty] | Pre Planning Programme - Appendix 3 | [33 empty] | REF: LawnRd Pre Plan 001 Rev F
| 2014 | [11 empty] | 2015 | [11 empty] | 2016 | [11 empty] | 2017
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ACQUISITION MONTH | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
BUILD MONTH | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Planning Submission
V.P
Planning Resolution
Section 106
Scheme Design Fix
Demo Condoc
Condoc
IPP
Demolition | bar: 2015 J 17 to 2015 S 19
Build Month 1
Sub Structure | bar: 2015 N 21 to 2016 F 24
Frame | bar: 2016 M 25 to 2016 A 30
Envelope | bar: 2016 J 29 to 2016 D 34
Roof | bar: 2016 A 30 to 2016 O 32
Scaffold Strike | bar: 2016 D 34 to 2017 F 36
Externals | bar: 2017 F 36 to 2017 A 38
Garnett House Parking / Gardens | bar: 2017 M 39
Fit - Out | bar: 2016 O 32 to 2017 O 44
Private 59 | 2017 M 37: 8; 2017 A 38: 8; 2017 M 39: 8; 2017 J 40: 8; 2017 J 41: 8; 2017 A 42: 8; 2017 S 43: 8; 2017 O 44: 3
HA Units 14 | 2017 A 42: 5; 2017 S 43: 5; 2017 O 44: 4
Totals 73 | 2017 M 37: 8; 2017 A 38: 8; 2017 M 39: 8; 2017 J 40: 8; 2017 J 41: 8; 2017 A 42: 13; 2017 S 43: 13; 2017 O 44: 7